УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

_______________ О.Ю. Бригида

«____» ___________________2013 г.

Программа профориентационной работы в системе образования МО ГО «СЫКТЫВКАР » (2013-2020 годы)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа профориентационной работы в системе образования МО ГО " Сыктывкар" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Муниципальная программа " Развитие общего и дополнительного образования МО ГО " Сыктывкар" (2013- 2017 годы)" Приказ Министерства образования Республики Коми от 12 июля 2013 года № 476 |
| Ответственные исполнители программных мероприятий | Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» МУ «Информационно-методический центр» МУ «Методический центр» МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Учреждения общего, дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар» |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными особенностями личности и с учетом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и Республики Коми. Задачи Программы: - создать условия для формирования у учащихся устойчивых мотивов самореализации в профессиональной деятельности с учётом интересов, склонностей и требований рынка труда; - создать условия для реализации федеральных образовательных стандартов в части предпрофильной подготовки и профильного обучения; - обеспечить взаимодействие и согласованность в профориентационной работе учреждений системы образования г. Сыктывкара и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций; - обеспечить развитие единой профориентационной информационной среды; - внедрить инновационные технологии сопровождения профессионального самоопределения учащихся в практику учреждений системы образования МО ГО " Сыктывкар". |
| Сроки и этапы реализации | Программа будет реализована в 2013 – 2020 годы в соответствии с планом мероприятий по программным проектам. На первом этапе – подготовительном (сентябрь 2013 г.– сентябрь 2014 г.) будут реализованы основные мероприятия, связанные с разработкой и утверждением необходимых нормативных документов, с осуществлением предпроектной разработки основных проектов программы. На втором этапе (октябрь 2014 г. –2020 г.) будут осуществлены мероприятия по реализации проектов утвержденной программы. |
| Основные направления реализации | - совершенствование инфраструктуры профориентационной работы в системе образования г. Сыктывкара в соответствии с потребностями социально-экономического развития Республики Коми; – разработка и реализация механизмов государственно-частного партнерства в сопровождении профессионального самоопределения учащихся с учетом потребностей регионального рынка труда; – подготовка педагогических кадров к эффективному сопровождению профессионального самоопределения учащихся в условиях модернизации образования, внедрения ФГОС второго поколения; -методическое обеспечение реализации профориентационной работы в системе образования г. Сыктывкара; – формирование единой профориентационной информационной среды. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сформированная профориентационная компетентность, выражающаяся в готовности учащегося: - испытывать потребность в образовательной и профессиональной самоидентификации; - выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством или конструировать собственные версии образовательного и профессионального маршрута; - владеть комплексом способов деятельности по обеспечению принятия решения о продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменяющего общества и рынка труда. – модернизированная городская инфраструктура профориентационной работы, обеспечивающая сопровождение профессионального самоопределения, профессионального выбора учащимися направлений подготовки по востребованным инновационной экономикой Республики Коми профессий и специальностей; – обновленное содержание образовательных программ всех образовательных учреждений г. Сыктывкара, обеспечивающих преемственность в сопровождении профессионального самоопределения учащихся на разных этапах обучения в образовательном учреждении; – подготовленные педагогические кадры для профориентационной работы с учащимися в системе образования г. Сыктывкара; – единая открытая информационная среда профориентационной работы; – модель государственно-частного партнерства в обеспечении сопровождения профессионального самоопределения учащихся МО ГО " Сыктывкар"; – разработанная сетевая модель профильного обучения в г. Сыктывкаре. |

Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Современная ситуация социально-экономического развития Республики Коми связана с решением ключевых задач Концепции  социально-экономического развития  России  до  2020  года,  Стратегии социально- экономического развития Республики Коми на период до 2020 года,  Государственной программы республики Коми " Развитие экономики", Программы комплексного социально- экономического развития МО ГО  "Сыктывкар" на 2011-2015годы, утверждённой постановлением администрации МО ГО " Сыктывкар" от 26.12.2011 года № 12/4067. Одна из ключевых задач – обеспечение устойчивого экономического роста.

- Основным ресурсом развития экономики в целом являются кадровые ресурсы. Отрасли экономики РК испытывают дефицит в рабочих кадрах, квалифицированных специалистах среднего звена. Проблема  развития кадрового потенциала является особенно актуальной, при этом вопросы профессионального самоопределения личности специалиста для инновационной экономики становятся ведущими.

Актуальность обновления и совершенствования  системы профориентационной работы в г. Сыктывкаре обусловлены необходимостью достижения    целей  эффективного развития конкурентоспособных отраслей региональной экономики и обеспечения ее квалифицированными кадрами. Республика Коми обладает высоким производственным, природно-ресурсным и трудовым потенциалом. Вместе с тем в потенциале развития республики на сегодняшний день имеется ряд нерешённых проблем. Одна из них это - угроза усиления тенденции сокращения численности населения Республики  Коми за счёт миграционного потока и обусловленный этим рост дефицита трудовых ресурсов, территориальные и профессиональные диспропорции спроса и предложения на рынках труда городов и районов республики.

" Программа профориентационной работы в системе образования МО ГО " Сыктывкар"  (далее Программа)  разработана на основе Муниципальной программы " Развитие общего и дополнительного образования МО ГО  "Сыктывкар" (2013- 2017 годы)" и направлена на развитие комплекса условий, обеспечивающих сопровождение профессионального самоопределения учащихся образовательных учреждений.

- Существующие теория и практика профориентационной работы свидетельствуют о ведущей роли системы образования в ее организации. Сложившаяся в настоящее время отраслевая система профессиональной ориентации молодежи позволяет решить эту проблему не в полной мере.

В Программе центральным звеном профориентационной работы определена система образования г. Сыктывкара. Основным действующим  субъектом профориентационной работы являются образовательные учреждения, которые выполняют функцию профессиональной ориентации выпускников с учетом их собственных интересов, склонностей, способностей, индивидуальных особенностей  и  потребностей рынка труда.

На территории муниципального образования МО ГО " Сыктывкар" сложилась система профориентационной работы по профессиональной ориентации школьников.

Управление образования осуществляет управление данной системой, разрабатывает приоритетные направления и механизмы проведения профориентационной работы с учащимися образовательных учреждений города и их родителями. Для повышения эффективности профориентационной работы определены базовые образовательные учреждения по профессиональной ориентации учащихся: МОУ " Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции", МОУ " Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции № 2", Ресурсный центр управления образования по предпрофильной подготовке и профильному обучению - МАОУ «Технический лицей». Работает методическое объединение ответственных за профориентационную работу.

Социальными партнерами в организации профессиональной ориентации школьников г. Сыктывкара выступают: учреждения начального (среднего) и высшего профессионального образования, Центр занятости населения города Сыктывкара, предприятия и организации, общественные организации, средства массовой информации.

В 2012-2013 учебном году общая численность участников профориентационных мероприятий всех уровней составила  6165 человек.

В том числе совместно с учреждениями - партнёрами на  основании договора о сотрудничестве были организованы и проведены 4 массовых городских профориентационных мероприятий с охватом 1348 учащихся выпускных классов.  В профориентационных мероприятиях, организованных учреждениями - партнёрами ( дни открытых дверей УПО, экскурсии в музеи УПО, конкурсы), приняли участие 1272  сыктывкарских школьника. Общая численность участников профориентационных мероприятий, проведённых в образовательных учреждениях МО ГО "Сыктывкар" для учащихся II и III ступеней, составила 3545 человек.

- Анализ состояния системы развития кадрового потенциала республики относительно требований инновационного социально-экономического развития региона позволяет выявить актуальные проблемы профориентационной работы, требующие программно-целевого подхода в их решении.

Это:

- традиционно сыктывкарские выпускники, как и выпускники других муниципальных образований республики, для участия в едином государственном экзамене выбирают обществознание, физику. историю, биологию, химию, что свидетельствует об ориентированности выпускников на такие профессии, как врач, экономист, юрист, в то время как Республика Коми нуждается в кадрах для сельскохозяйственной отрасли, лесного хозяйства, строительства;

– недостаточность использования в практике профориентационнной работы эффективных педагогических технологий  сопровождения профессионального самоопределения учащихся;

– несоответствие материально-технических условий, обязательных при организации профориентационной работы профильного и предпрофильного обучения по направлениям видов деятельности,  востребованных на рынке труда г. Сыктывкара и Республики Коми.

Разрешение этих проблем напрямую связано с модернизацией системы образования г. Сыктывкара и совершенствованием процессов психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения   учреждениями общего и  дополнительного образования, а также развитием их взаимодействия с социальными партнерами, работодателями, заказчиками образовательных услуг, государственными и социальными службами.

Актуальность разработки специальной программы обусловлена также новым пониманием содержания  профориентационной работы в условиях модернизации экономики, новой социальной ситуацией. Профессиональная ориентация – это важнейшее условие  освоения компетенций профессионального самоопределения, необходимых и для продолжения «образования через всю жизнь».

Решение проблем возможно в условиях реализации мероприятий данной Программы.

Основные цели и задачи Программы,

этапы её реализации, целевые индикаторы и показатели

Основная цель государственной политики в области образования – обеспечение условий доступности качественного общего и профессионального образования, отвечающего стратегии социально-экономического развития страны в целях повышения качества жизни человека.

Стратегические ориентиры развития системы образования МО ГО "Сыктывкар"– это обеспечение всем гражданам возможности получения образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики и реализации личностного потенциала.

Цель Программы: обеспечение профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их интересами, склонностями, индивидуальными особенностями личности и с учетом потребностей рынка труда г. Сыктывкара и Республики Коми.

Задачи Программы:

- создать условия для формирования у учащихся устойчивых мотивов самореализации в профессиональной деятельности с учётом интересов, склонностей и требований рынка труда;

- создать условия для реализации федеральных образовательных стандартов в части предпрофильной подготовки и профильного обучения;

– обеспечить взаимодействие  и согласованность в профориентационной работе учреждений системы образования г. Сыктывкара и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций;

– обеспечить развитие единой профориентационной информационной среды;

– внедрить инновационные технологии сопровождения профессионального самоопределения учащихся в практику учреждений системы образования МО ГО " Сыктывкар".

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации Программы:

|  | Показатели |  | Ед. изм. | Базовое значение 2012год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - Развитие единой системы профориентационной работы в рамках государственно - частного партнёрства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля ОУ, реализующих программы по профессиональной ориентации | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля профориентационных проектов, реализуемых совместно с учреждениями профессионального образования | % | 0 | 5 | 30 | 40 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 1.1.2 |  | Доля образовательных учреждений, реализующих программы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся | % | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. |  | Доля молодежи охваченной временным трудоустройством в летний период | % | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3. |  | Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания 9 класса | % | 79 | 82 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. |  | Количество выпускников, определившихся в профессиональном выборе на момент окончания 11 класса | % | 86 | 93 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. |  | Доля учреждений общего образования, имеющие предпрофильное и профильное обучение | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.6. |  | Доля учащихся II и III ступеней, охваченных программами технической направленности | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1.7. |  | Доля выпускников 9 классов, поступивших в УСПО РК | % | 23,3% | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 1.8. |  | Доля выпускников 11 классов, поступивших в УВПО РК | % | 48% | 49% | 50% | 52% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% |
| 1.9. |  | Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, организуемых с участием социальных партнёров, работодателей | Ед. | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 |
| 2. Развитие инфраструктуры профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Наличие Координационного совета по профессиональной ориентации | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. |  | Доля образовательных учреждений, оказывающих индивидуальные профориентационные консультации по выбору профессии и профилю обучения | % | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 2.3. |  | Доля учащихся, получающих профориентационные услуги в учреждениях - партнёрах | % | 20 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.4. |  | Доля учащихся II и III ступеней, посетивших экскурсии на предприятия и организации г. Сыктывкара | % | 20 | 22 | 30 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 |
| 3. Развитие единой информационной среды профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля ОУ, имеющих на школьных сайтах раздел " Профориентация" | % | 20 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Подготовка кадров и программно-методическое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по модулю профориентация | Ед. | 3 | 5 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 |
| 4.2. |  | Количество семинаров, конференций, круглых столов по проблеме профориентация | Ед. | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |

Программные мероприятия проектов.

Структура Программы обусловлена программно-целевым методом, который   основан на подчинении распределения ресурсов, необходимых для реализации на каждом уровне планирования и управления достижения её цели и задач. Программа представляет собой комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких задач, согласованных по времени,  ресурсам и исполнителям. В целях повышения эффективности управления Программой, мероприятия объединены  в основные проекты. Проектная технология по  развитию комплекса условий  сопровождения профессионального самоопределения учащихся в системе образования г. Сыктывкара наиболее целесообразна для достижения планируемых результатов Программы.

В таблице указаны ответственные исполнители, сроки реализации, содержания (мероприятий) основных проектов Программы.

| Наименование проекта | Наименование мероприятия и краткая характеристика (описание) мероприятия | Ответственные Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование единой системы профориентационной работы в системе образования г. Сыктывкара | 1. Совершенствование модели инфраструктуры профориентационной работы в системе образования г. Сыктывкара | Управление образования МУ"ИМЦ" МУ"МЦ" МОУ « ЦППРиК» МОУ « ЦППРиК № 2» | 2013 - 2020 г. |
|  | 1.1. Разработка и утверждение нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в области профессиональной ориентации | Управление образования МУ "ИМЦ" МОУ « ЦППРиК" | 2013-2014 г. |
|  | 1.2. Создание Координационного совета по профориентации | Управление образования | 2014 г. |
|  | 1.3. Проведение конкурса профориентационных программ ОУ | Управление образования МУ "ИМЦ" МУ"МЦ" МОУ « ЦППРиК" МОУ « ЦППРиК №2" | 2016-2020 г. |
|  | 1.4. Конкурс среди педагогов, осуществляющих профориентационную деятельность | Управление образования МУ"ИМЦ" МУ"МЦ" | 2015 г. 2017 г. 2019 г. |
|  | 1.5. Проведение городской конференции по профориентации в системе непрерывного образования | Управление образования МУ"ИМЦ" МУ"МЦ" | Апрель 2014г. |
|  | 1.6.Организация летнего труда и отдыха детей и подростков. | Управление образования МОУ « ЦППРиК» | Ежегодно |
|  | 2. Проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации востребованных профессий и специальностей на рынке труда г. Сыктывкара и РК | Управление образования МОУ « ЦППРиК» | 2013 - 2020 гг. |
|  | 2.1. Проведение городской профориентационной игры « Бегущий квартал» | Управление образования МОУ « ЦППРиК МАОУ «СОШ № 43» | 2014 г. |
|  | 2.2 Участие в проведении Недели Дружбы молодёжи Республики Коми | Управление образования МОУ "ЦППРиК» ОУ | 2013- 2020 г (ежегодно по согласованию) |
|  | 2.3.Участие и проведение специализированной выставки «Абитуриент" | Торгово-промышленная палата Управление образования МОУ « ЦППРиК» ОУ | 2014- 2020 г. (ежегодно по согласованию) |
|  | 2.4. Организация и проведение недели профориентации (профессиональных проб) на базе СПО для учащихся ОУ | Управление образования Совет директоров УСПО МОУ « ЦППРиК» | 2015- 2020 г. |
|  | 2.5.Проведение городских молодежных акций, посвященных востребованным профессиям на рынке труда г. Сыктывкара и РК | Управление образования МОУ « ЦППРиК» УПО МОУ « ЦППРиК №2» ОУ | 2014-2020 г. |
|  | 2.6. Организация целевой подготовки учащихся к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | Управление образования МУ « ИМЦ» МУ «МЦ» ОУ | 2014-2020 г. |
|  | 2.7. Оказание практических профориентационных услуг учащимся 3- 11 классов | МОУ « ЦППРиК» МОУ «ЦППРиК№2» ОУ | 2014-2020 г. |
|  | 2.8. Реализация городской комплексной программы « Путь в профессию» | Управление образования МОУ « ЦППРиК» ОУ | 2014- 2020 г. |
|  | 2.9. Проведение индивидуальной и групповой работы с родителями по содействию в выборе профессии | МОУ « ЦППРиК» МОУ «ЦППРиК№2» ОУ | 2014- 2020 г. |
|  | 2. 10.Оснащение кабинетов для профориентационной работы с учащимися и их родителями ( компьютеры, компьютерные диагностические методики и другое) | Управление образования ОУ | 2014-2020 г. |
|  | 2.11. Проведение мониторинга профессионального самоопределения учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Сыктывкара» | Управление образования МОУ « ЦППРиК» ОУ | 2014- 2020 г. |
| 2. Единая информационная среда профориентационной работы | 2.1. Периодическое обновление интернет- странички " Профориентация" на сайте учреждения | ОУ |  |
|  | 2.2.Подготовка и осуществление издательских проектов справочно-информационного, методического характера, ориентированных на профессиональное самоопределение школьников | МУ « ИМЦ» МОУ «ЦППРиК» | Ежегодно |
|  | 2.3.Проведение конкурса «Профориентация в системе непрерывного образования» на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы по профориентации на профессии, востребованные на рынке труда г. Сыктывкара и РК | Управление образования МУ « ИМЦ» МОУ « ЦППРиК» | 2016 г. 2019 г. |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение профориентационной работы | 3.1.Анализ обеспеченности кадрами профориентационной работы | Управление образования МОУ « ЦППРиК» МУ «ИМЦ» | 2014 г. 2017 г. 2020 г. |
|  | 3.2. Организация мониторинга эффективности сопровождения профессионального самоопределения учащихся в системе непрерывного образования | Управление образования МОУ « ЦППРиК» МУ «ИМЦ» МУ"МЦ" | 2014-2020 г. (ежегодно) |
|  | 3.3.Работа методического объединения ответственных за профориентационную работу | Управление образования МОУ « ЦППРиК» МУ «ИМЦ» | 2014 -2020 г. |
|  | 3.4.Проведение конкурса методической продукции педагогов ОУ по профессиональной ориентации | Управление образования МОУ « ЦППРиК» МУ «ИМЦ» МУ"МЦ" | 2015 г. |
|  | 3.6. Создание и пополнение электронного банка учебно-методического обеспечения по профессиональной ориентации | МОУ « ЦППРиК» | 2014 -2020 г. |

Все мероприятия разработаны в контексте цели Программы, которая носит комплексный характер и имеет такие признаки, как множественность и сложность задач,  измеримый конечный результат; ограниченность ресурсов (временные, человеческие, финансовые); наличие конкретного заказчика.

Таким образом,  наличие стратегии, а именно - Концепции и Программы, использование проектной технологии как инновационной технологий менеджмента  является основным условием для достижения цели Программы.